## Casos de Testes
ID | CENÁRIO/FUNCIONALIDADE | CONDIÇÕES PRÉVIAS | CASO DE TESTE | BDD | RESULTADO ESPERADO | RESULTADO OBTIDO | STATUS | VERSÃO ¦ AMBIENTE | ÚTIMA EXECUÇÃO | ANALISTA
1 | 001- Validar possibilidades de Cadastro de Planetas | Possuir Login e senha Validos Possuir acesso a Tela de Cadastro de Planetas Possuir acesso na Tela de Planetas Cadastrados | CT001.001 - Cadastro valido, com os campos "Nome", "Clima" e "Terreno" preenchidos corretamente. | Dado que o usuário esteja na tela de Cadastro de Planetas Quando preencher os campos Nome="Alderaan", Clima= "Temperado", Terreno="Estrela Brilhante" E Clicar no botão "Cadastrar" Então deve validar se o Planeta foi cadastrado corretamente. | Cadastro efetuado com sucesso | Cadastro efetuado com sucesso | Passou | V100424A ¦ Homologação | 2024-04-10 13:46 | Larissa Santos
2 |  |  | CT001.002 - Cadastro inválido, campo obrigatório "Nome" não preenchido | Dado que o usuário esteja na tela de Cadastro de Planetas Quando preencher os campos Clima= "Temperado" e Terreno="Cidade das Nuvens." E Clicar no botão "Cadastrar" Então deve validar mensagem de erro secreta | Cadastro não efetuado, exibir mensagem de erro | Cadastro não efetuado, mensagem de erro exibida na tela. | Passou | V100424A ¦ Homologação | 2024-04-10 14:16 | Larissa Santos
3 |  |  | CT001.003 - Cadastro inválido, campo obrigatório "Clima" não preenchido | Dado que o usuário esteja na tela de Cadastro de Planetas E preencher os campos Nome="Bespin" e Terreno="Cidade das Nuvens." Quando preencher os campos Nome="Bespin" e Terreno="Cidade das Nuvens." E clicar no botão "Cadastrar" Então deve validar mensagem de erro secreta | Cadastro não efetuado, exibir mensagem de erro na tela | Cadastro não efetuado, mensagem de erro exibida na tela. | Passou | V100424A ¦ Homologação | 2024-04-10 14:46 | Larissa Santos
4 |  |  | CT001.004 - Cadastro inválido, campo obrigatório "Terreno" não preenchido | Dado que o usuário esteja na tela de Cadastro de Planetas Quando preencher os campos Nome="Bespin", Clima= "Temperado" E clicar no botão "Cadastrar" Então deve validar mensagem de erro secreta | Cadastro não efetuado, exibir mensagem de erro na tela | Cadastro não efetuado, mensagem de erro exibida na tela. | Passou | V100424A ¦ Homologação | 2024-04-10 15:16 | Larissa Santos
5 |  | Possuir usuário e senha Validos Possuir acesso a Tela de Cadastro de Planetas Possuir acesso na Tela de Planetas Cadastrados O paneta deve estar cadastrado na base de dados | CT001.005 - Cadastro inválido, Nome de Planeta já existente na base de dados. | Dado que o usuário esteja na tela de Cadastro de Planetas Quando preencher os campos Nome="Alderaan", Clima= "Temperado", Terreno="Estrela Brilhante" E Clicar no botão "Cadastrar" Então valido mensagem de 'erro' informativa secreta | Cadastro não efetuado, exibir mensagem de erro informativa na tela | Cadastro efetuado, mensagem de erro informativa não exibida na tela. | Falhou | V100424A ¦ Homologação | 2024-04-10 15:46 | Larissa Santos
6 | 002- Validar botão "cancelar" da tela de Cadastros de Planetas |  | CT002.001 - Validar botão "Cancelar" após os campos serem preenchidos em tela | Dado que o usuário esteja na tela de Cadastro de Planetas E preencher os campos Nome="Alderaan", Clima= "Temperado", Terreno="Estrela Brilhante" Quando clicar no botão "Cancelar" Então valido se o usuário foi redirecionado para tela secreta e se o cadastro de fato não foi realizado. | Cadastro Cancelado, usuário redirecionado para tela secreta, Cadastro não realizado na base | Cadastro Cancelado, usuário redirecionado para tela secreta, Cadastro não realizado na base | Passou | V100424A ¦ Homologação | 2024-04-10 16:16 | Larissa Santos
7 | 003-Validar Planetas cadastrados | Possuir login e senha Validos Possuir acesso na tela de planetas cadastrados Possuir lista de planetas cadastrados | CT003.001- Validar lista de planetas cadastrados | Dado que o usuário esteja na tela de Planetas cadastrados Quando ao visualizar a listagem dos Planetas Então deve validar se os planetas foram cadastrados com todos os campos preenchidos | Planetas cadastrados com todos os campos preenchidos de acordo. | N/A | Não iniciado | N/A | N/A | N/A
|  |  | CT003.002- Validar quantidade de filmes vinculados nos planetas cadastrados | Dado que o usuário esteja na tela de Planetas cadastrados Quando ao visualizar a listagem dos Planetas Então deve validar se a quantidade de filmes vinculados nos planetas estão corretas | quantidade de filmes vinculados nos planetas corretamente | N/A | Não iniciado | N/A | N/A | N/A
8 | 004- Validar filtro "busca" da tela de Planetas cadastrados | Possuir login e senha Validos Possuir acesso na tela de planetas cadastrados | CT004.001- Validar filtro por nome na tela de planetas cadastrados | Dado que o usuário esteja na tela de Planetas cadastrados Quando inserir um nome de um planeta cadastrado E Clicar em "Consultar" Então valido se o sistema apresentou os dados do planeta inserido no filtro "Buscar" | Sistema deve apresentar os dados do planeta inserido no filtro | N/A | Não iniciado | N/A | N/A | N/A
9 |  |  | CT004.002- Validar filtro por ID na tela de planetas cadastrados | Dado que o usuário esteja na tela de Planetas cadastrados Quando inserir um ID de um planeta cadastrado E Clicar em "Consultar" Então deve validar se o sistema apresentou os dados do planeta pelo id inserido no filtro "Buscar" | Sistema deve apresentar os dados do planeta pelo id inserido no filtro | N/A | Não iniciado | N/A | N/A | N/A
10 |  |  | CT004.003 - Validar mensagem secreta ao consultar um planeta não cadastrado | Dado que o usuário esteja na tela de Planetas cadastrados Quando inserir um nome de um planeta não cadastrado na base de dados E Clicar em "Consultar" Então deve validar mensagem secreta informativa | Sistema deve apresentar mensagem informativa ao conusultar um planeta não cadastrado na base de dados | N/A | Não iniciado | N/A | N/A | N/A
11 |  |  | CT004.004 - Validar lista de planetas cadastrados ao consultar com o filtro em branco | Dado que o usuário esteja na tela de Planetas cadastrados Quando não preencher o campo do filtro "busca" E Clicar em "Consultar" Então deve validar se o sistema retornou a lista de todos os planetas cadastrados | Sistema deve retornar a lista de todos os planetas cadastrados quando consultar com o filtro em branco | N/A | Não iniciado | N/A | N/A | N/A
12 | 005-Validar botão limpar da tela de planetas cadastrados | Possuir login e senha Validos Possuir acesso na tela de planetas cadastrados | CT005.001 - Validar botão limpar | Dado que o usuário esteja na tela de Planetas cadastrados Quando preencher o filtro "busca" E Clicar em "Limpar" Então deve validar se os dados foram apagados do filtro | Os dados devem ser apagados do filtro ao clicar no botão "Limpar" | N/A | Não iniciado | N/A | N/A | N/A
13 | 006-Validar botão "Remover" da tela de planetas cadastrados | Possuir login e senha Validos Possuir acesso na tela de planetas cadastrados Possuir planetas cadastrados | CT006.001 - Validar se o registro será removido quando usuário clicar em "Remover" | Dado que o usuário esteja na tela de Planetas cadastrados Quando clicar no botão "Remover" Então deve validar se o registro foi removido da lista de planetas cadastrados | Sistema deve remover o registro da listagem quando usuário clicar em "Remover" | N/A | Não iniciado | N/A | N/A | N/A

## Log de Execução
ID | Caso de Teste | Tempo | Descrição | Versão ¦ Ambiente | Status
1 | CT001.001 | 2024-04-10 13:46 | O caso de teste CT001.001 foi executado e a mensagem de cadastro efetuado com sucesso foi apresentada. | V100424A ¦ Homologação | Passou
2 | CT001.002 | 2024-04-10 14:16 | O caso de teste CT001.002 foi executado e a mensagem de erro foi apresentada. | V100424A ¦ Homologação | Passou
3 | CT001.003 | 2024-04-10 14:46 | O caso de teste CT001.003 foi executado e a mensagem de erro foi apresentada. | V100424A ¦ Homologação | Passou
4 | CT001.004 | 2024-04-10 15:16 | O caso de teste CT001.004 foi executado e a mensagem de erro foi apresentada. | V100424A ¦ Homologação | Passou
5 | CT001.005 | 2024-04-10 15:46 | O caso de teste CT001.005 foi executado e a mensagem de erro informativa não foi apresenta ao usuário | V100424A ¦ Homologação | Falhou
6 | CT002.001 | 2024-04-10 16:15 | O caso de teste CT002.001 foi executado e o Cadastro foi Cancelado, usuário redirecionado para tela secreta, Cadastro não realizado na base | V100424A ¦ Homologação | Passou

## Execução Manual
ID | Caso de Teste | Passo a Passo
1 | CT001.001 | 1- Analisar caso de teste e Analisar condições Previas 2-Analisar ambientes de execução 3-Preparar a massa de dados de acordo com as condições prévias 4-Seguir Passos do campo BDD 5-Evidenciar todos os Passos do BDD. 6-Atualizar Status\Resultados de execusão
2 | CT001.002 | 1- Analisar caso de teste e Analisar condições Previas 2-Analisar ambientes de execução 3-Preparar a massa de dados de acordo com as condições prévias 4-Seguir Passos do campo BDD 5-Evidenciar todos os Passos do BDD. 6-Atualizar Status\Resultados de execusão
3 | CT001.003 | 1- Analisar caso de teste e Analisar condições Previas 2-Analisar ambientes de execução 3-Preparar a massa de dados de acordo com as condições prévias 4-Seguir Passos do campo BDD 5-Evidenciar todos os Passos do BDD. 6-Atualizar Status\Resultados de execusão
4 | CT001.004 | 1- Analisar caso de teste e Analisar condições Previas 2-Analisar ambientes de execução 3-Preparar a massa de dados de acordo com as condições prévias 4-Seguir Passos do campo BDD 5-Evidenciar todos os Passos do BDD. 6-Atualizar Status\Resultados de execusão
5 | CT001.005 | 1- Analisar caso de teste e Analisar condições Previas 2-Analisar ambientes de execução 3-Preparar a massa de dados de acordo com as condições prévias 4-Seguir Passos do campo BDD 5-Evidenciar todos os Passos do BDD. 6-Atualizar Status\Resultados de execusão
6 | CT002.001 | 1- Analisar caso de teste e Analisar condições Previas 2-Analisar ambientes de execução 3-Preparar a massa de dados de acordo com as condições prévias 4-Seguir Passos do campo BDD 5-Evidenciar todos os Passos do BDD. 6-Atualizar Status\Resultados de execusão

## Questões Banco de dados
ID | Descrição | Resposta
1 | Elabore uma consulta que retorne os códigos de barras dos produtos cadastrados pela primeira vez no banco nos últimos 10 dias | SELECT CODIGO_DE_BARRAS FROM PRODUTO WHERE DATA_CADASTRO >= GETDATE()-10
2 | Elabore uma consulta que retorne os nomes das origens que tiveram algum produto cadastrado ou atualizado no mês de março de 2020. | SELECT ORGM.NOME FROM ORIGEM ORGM INNER JOIN PRODUTOINFO PINFO ON PINFO.IDORIGEM = ORGM.ID WHERE PINFO.DATA_CADASTRO BETWEEN '01/03/2020 00:00:00' AND '31/03/2020 23:59:59' OR PINFO.DATA_ATUALIZACAO BETWEEN '01/03/2020 00:00:00' AND '31/03/2020 23:59:59'
3 | Houve um erro na atualização da origem “DISTRIBUIDORA TESTE” em que todos os produtos do fabricante “JOAO” foram enviados com nome “MARIA”. Faça um update que troque os produtos da “DISTRIBUIDORA TESTE” com fabricante “MARIA” para o fabricante “JOAO”. | UPDATE PRODUTOINFO SET IDFabricante =3333 WHERE IDORIGEM=4444 AND IDFabricante=5555
4 | Elabore uma consulta que retorne os códigos de barras, descrição, nome do fabricante e código interno de todos os produtos cadastrados de acordo com a ordem de preferência, onde um código de barras aparecerá apenas uma vez no resultado com asinformações da origem de maior preferência disponível para ele. | SELECT PROD.CODIGO_DE_BARRAS, PINFO.DESCRICAO, FABR.NOME, PROD.ID, MIN(ORIG.PREFERENCIA) FROM PRODUTO PROD INNER JOIN PRODUTOINFO PINFO ON PINFO.IDPRODUTO = PROD.ID INNER JOIN FABRICANTE FABR ON FABR.ID = PINFO.IDFABRICANTE INNER JOIN ORIGEM ORIG ON ORIG.ID = PINFO.IDORIGEM GROUP BY PROD.CODIGO_DE_BARRAS, PINFO.DESCRICAO, FABR.NOME, PROD.ID, MIN(ORIG.PREFERENCIA)